## Sheet1
Daily Report on | Day 01: 17-March
Team members | AnhSH1
Plan | Study SRS documentation
Actual | Study SRS documentation
Design view
Find and create Q&A
Status and % execute/plan member
Output | N/A
Issue | Em thấy giá trị "Interview – Test" trong Value list là không phù hợp. Theo ý kiến của em, mình nên sửa thành "Interview – Pass" để trùng với giá trị được nhắc tới trong: trang 94/209, phần Transfer Candidate / Pre-condition. Theo tài liệu SRS, trang 95/209, phần Business Rules, mục Screen Displaying Rules: Trên mô tả màn hình, dữ liệu được lấy từ DB và đặt vào combobox. Em chưa rõ dữ liệu đó được lấy từ bảng nào trong DB. Theo tài liệu SRS, trang 87/209, phần Business Rules / Creating Rules, em thấy có yêu cầu thêm dữ liệu vào trường "History", nhưng trong ERD em thấy bảng Candidate không có trường nào là "History".
Action | N/A
Next Plan | Design view
Status and % execute/plan Team | Công việc của cả nhóm đang bị chậm tiến độ